## Phần 1 – Rà soát báo cáo Sprint 4

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75%. | Sai | Chỉ tính các PBI đã Done: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). Tổng là 15 SP. PBI ví RikkeiPay được 8 SP nhưng chưa qua kiểm thử tích hợp nên chưa được tính. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc. | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường nằm ngang cho thấy số việc còn lại không giảm. Nhóm nên trao đổi để tìm nguyên nhân và cách xử lý. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm. | Sai | Ngày 3, Đức thêm PBI mã khuyến mãi trị giá 3 SP. Số điểm còn lại tăng từ 21 lên 24 SP do có thêm việc, không đủ căn cứ kết luận nhóm làm việc chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line. | Sai | Ngày 9 còn 11 SP. Việc sửa thành 0 trong ngày 10 làm sai lệch số liệu thực tế. Đường thực tế phải phản ánh đúng công việc còn lại, không sửa số để đẹp báo cáo. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP, mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua kiểm thử tích hợp nên chưa đạt yêu cầu hoàn thành. Không được tính một phần điểm hay tự chuyển sang Sprint 5. PBI phải quay lại danh sách công việc để Đức sắp xếp thứ tự. |

## Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity chỉ tính điểm của những PBI đã hoàn thành đầy đủ trong Sprint.

Các PBI được tính:

| PBI | Trạng thái cuối Sprint | SP được tính |
| --- | --- | --- |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | Done | 5 |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | Done | 5 |
| Lưu địa chỉ yêu thích | Done | 3 |
| Đổi ảnh đại diện | Done | 2 |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Chưa hoàn thành kiểm thử tích hợp | 0 |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn | Chưa làm | 0 |

Phép tính:

Velocity Sprint 4 = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP